滑县人民政府办公室

关于印发全面推进地方政府专职消防队伍

建设发展实施方案的通知

(征求意见稿）

各乡镇（街道）人民政府（办事处），县人民政府各部门及有关单位：

《全面推进地方政府专职消防队伍建设发展实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2025年 月 日

全面推进地方政府专职消防队伍建设发展

实  施  方  案

为进一步推动地方政府专职消防队伍高质量建设发展，依据《安阳市人民政府办公室关于印发全面推进地方政府专职消防队伍建设发展实施方案的通知》（安政办〔2025〕8号），结合我县实际，制定本实施方案。

- 一、明确目标任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于加强应急救援队伍建设的重要指示精神，坚持职业化、专业化、规范化发展方向，全面推进地方政府专职消防队伍建设发展。按照《安阳市人民政府办公室关于印发安阳市“十四五”消防事业发展规划的通知》（安政办〔2022〕32号）、《安阳市人民政府办公室关于加强全市基层消防力量建设的通知》（安政办〔2021〕59号）要求，结合我县实际，建设建成区地方政府专职队和乡镇政府专职消防队，应建未建地方政府专职消防队的要逐一制定补建计划，于2025年年底建成投用。积极推动行政村和较大自然村因地制宜建设志愿消防队。

县政府建立消防救援力量动态调整机制，国家、省、市相关标准要求发生变化或当地城乡发展布局调整时，及时核定建队需求，优化消防救援力量布局，构建形成“政府统筹、部门协作、持续优化”的发展格局。

- 二 、加强队伍建设

（一）明确建队主责。县政府对本级地方政府专职消防队伍建设负总责，主导推进地方政府专职消防救援力量体系建设，优化城市消防保护圈，消除乡镇消防力量空白点，逐步织密农村防控网。白道口镇、留固镇、万古镇、高平镇、上官镇、牛屯镇、半坡店镇、王庄镇、老店镇、焦虎镇、慈周寨镇、四间房镇、八里营镇、赵营镇、大寨镇、枣村乡、老庙乡、桑村乡、瓦岗寨乡等19个乡镇政府专职消防队，于2025年年底前达到《安阳市人民政府办公室关于加强全市基层消防力量建设的通知》（安政办〔2021〕59号）明确的建设标准。根据我县实际，拟新建一级消防站产业聚集区西片消防站，拟新建滑县消防综合训练基地。对于现有地方政府专职消防队未达到《城市消防站建设标准》（建标152-2017）和《乡镇消防队》（GB/T35547-2017）建设标准的，要秉持因地制宜原则，开展提档升级建设，完善营房设施，配齐人员装备，落实保障措施，满足灭火和抢险救援任务需要。（责任单位：县发展改革委、县财政局、县自然资源局、县消防救援大队、各乡镇政府）

（二）规范建队验收。地方政府专职消防队的验收由县政府向市政府提出申请，市政府组织市消防救援支队、市财政局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局等部门验收，验收结果报省消防救援总队备案。对未通过验收的地方政府专职消防队，县政府责令限期整改，及时申请复验。对已经通过验收的地方政府专职消防队，不得擅自撤销、整合、变更；确需撤销、整合、变更的，须征求市消防救援支队意见，经市政府同意后报省消防救援总队备案。（责任单位：县财政局、县人力资源社会保障局、县自然资源局、县住房城乡建设局、县消防救援大队、各乡镇政府）

（三）落实部门责任。各有关部门应加强协调配合，齐抓共管，合力做好地方政府专职消防队建设保障工作。消防救援部门负责建队规划、人员招聘、管理训练和指挥调度等。发展改革部门会同消防救援部门将地方政府专职消防队伍建设纳入本地区国民经济和社会发展规划。教育部门按照《应急管理部教育部关于做好国家综合性消防救援队伍人员及其子女教育优待工作的通知》（应急〔2019〕37号）落实地方政府专职消防员子女入学优待政策。公安部门负责为符合条件的地方政府专职消防员优先办理落户等。财政部门根据需要制定地方政府专职消防队经费保障办法。人力资源社会保障部门负责依法为地方政府专职消防员参加社会保险，配合用人单位开展人员招聘和职业技能培训。自然资源部门负责地方政府专职消防队用地规划和土地要素保障等。住房城乡建设部门依法优先为符合条件的地方政府专职消防员安排保障性住房。交通运输部门负责落实地方政府专职消防员乘坐公共交通工具优待政策。卫生健康部门负责落实地方政府专职消防员看病就医等优待政策。退役军人事务部门负责受理审核地方政府专职消防员烈士评定申请、落实抚恤待遇等。税务部门负责依法办理消防车辆购置税减免等。其他相关部门按照职责权限，支持地方政府专职消防队伍建设发展。（责任单位：县发展改革委、县教育局、县公安局、县财政局、县人力资源社会保障局、县自然资源局、县住房城乡建设局、县交通运输局、县文广体旅局、县卫生健康委、县退役军人事务局、县总工会、团县委、县税务局、县消防救援大队、各乡镇政府）

三、加强教育管理

（四）明确队伍属性。地方政府专职消防队是具有公益属性的消防组织。地方政府专职消防队符合事业单位法人登记条件的，可以依法申请事业单位法人登记。地方政府专职消防员是从事火灾扑救、应急救援和消防安全巡查、火灾隐患排查、消防宣传教育培训工作的专业人员，应单独编队，专职专用。对交由消防救援部门管理的地方政府专职消防队，其人员招录、日常管理、绩效考核等按国家、省、市有关规定执行。（责任单位：县委编办、县消防救援大队、各乡镇政府）

（五）明确管理主体。消防救援部门负责指导本级地方政府专职消防队伍建设、管理。建成区内的地方政府专职消防队由县消防救援大队负责管理，分类加强乡镇政府专职消防队管理，通过市县两级乡镇政府专职消防队职业化、专业化、规范化评估验收的纳入消防救援大队统管统用，未通过的提档升级后及时纳入。优先指导白道口镇、牛屯镇、留固镇、万古镇四个乡镇政府专职消防队提档升级为区域中心消防站，通过市县“三化”评估验收后纳入县消防救援大队统管。实行统一指挥、统一纪律、统一训练、统一荣誉，规范建制称谓、内务设置、服装标志。交由县消防救援大队管理的地方政府专职消防队要定期对专职消防员进行考核，考核结果作为岗位等级调整、工资档次调整、奖惩和劳动合同续订、解除的主要依据，并记入个人档案。（责任单位：县消防救援大队、各乡镇政府）

（六）规范职业资格和岗位管理。地方政府专职消防员实行岗位等级任期管理，岗位等级与国家职业资格等级相对应。在岗期间应取得相应岗位的国家职业技能等级资格，岗位等级比例、职责、年限、晋升与对应的薪酬待遇等事宜，按省、市有关规定执行。本实施方案印发前已参加工作的地方政府专职消防员由其管理单位按相关规定组织等级套改。（责任单位：县人力资源社会保障局、县消防救援大队、各乡镇政府）

（七）规范人员招录和退出。县消防救援大队负责编制本级地方政府专职消防队伍用人计划，报请县委县政府批准后，按照省、市相关规定，采取公开招录等方式组织实施。招录地方政府专职消防员实行劳动合同制，一般就近分配到其生活所在地工作，严禁采用劳务派遣用工。本实施方案印发前采用劳务派遣用工的地方政府专职消防员合同到期后，由其管理单位组织考核，考核合格的依法签订劳动合同。年度或晋级培训考核不合格的地方政府专职消防员应退出。符合退休条件的，按规定办理退休。（责任单位：县人力资源社会保障局、县消防救援大队、各乡镇政府）

（八）加强组织建设。地方政府专职消防队的管理单位要指导其健全党、团和工会组织，按照有关要求从严加强对地方政府专职消防员的日常管理和经常性思想政治教育。按规定接转地方政府专职消防员党（团）组织关系，发展优秀人员加入中国共产党和共产主义青年团。将地方政府专职消防员纳入单位工会组织，保障其享受合法权益。（责任单位：县总工会、团县委、县消防救援大队、各乡镇政府）

（九）规范培训晋级。地方政府专职消防员落实入职、在岗和晋级培训考核制度。入职培训按照省、市相关要求统一组织，考核合格方可上岗。在岗培训突出专业技能，分级分岗实施。晋级培训和等级晋升由其管理单位组织实施。参加省级及以上业务技能比武竞赛取得名次或作出突出贡献的优先晋级。（责任单位：县消防救援大队、各乡镇政府）

（十）完善职业荣誉体系。县政府将地方政府专职消防队及地方政府专职消防员纳入政府表彰奖励范围，按照有关规定，对在消防救援工作中作出突出贡献的集体和个人给予表彰奖励，事迹特别突出的推荐参加国家、省、市级等荣誉评选。（责任单位：县消防救援大队、各乡镇政府）

四、严格执勤训练

（十一）严格执勤备战。县消防救援大队将地方政府专职消防队纳入国家综合性消防救援队伍执勤体系，加强对地方政府专职消防队的业务指导。地方政府专职消防队要建立与县消防救援大队统一联动的接处警系统，纳入119调度指挥体系。实行24小时驻勤备战，健全值班备勤、业务训练、防消联勤、预案管理等全链条制度规定，保持良好备战状态。与国家综合性消防救援队伍共同执行灭火救援任务时，由国家综合性消防救援队伍指挥员组织指挥。对交由县消防救援大队负责管理的地方政府专职消防队，执勤责任辖区由县消防救援大队负责划定；其他地方政府专职消防队，执勤责任辖区由县政府负责划定。（责任单位：县消防救援大队、各乡镇政府）

（十二）提升训练质效。县消防救援大队将地方政府专职消防队纳入国家综合性消防救援队伍训练体系，结合队站级别类别、人员岗位，立足现有训练设施、辖区特点，指导地方政府专职消防队开展一体化业务训练，分级开展比武、考核等活动，定期组织地方政府专职消防员到国家综合性消防救援队伍跟班轮训。人力资源和社会保障部门及工会支持县消防救援大队有计划组织各类职业技能培训评价、职业技能竞赛，按规定对优胜者颁发获奖证书、奖牌等。（责任单位：县人力资源社会保障局、县总工会、县消防救援大队、各乡镇政府）

五 、强化综合保障

（十三）加强经费保障。地方政府专职消防队经费由地方财政保障并负责管理，根据需要制定队伍经费管理办法。人员、公用、项目等经费严格按照省、市相关规定予以保障。对交由县消防救援大队管理的地方政府专职消防队的经费，将其纳入县消防救援大队预算予以保障，并与国家综合性消防救援队伍经费分开核算，专款专用。通过县消防救援大队预算经费建设、购置的由地方政府专职消防队使用的基础设施、车辆装备等各类资产，由县消防救援大队按照中央行政单位资产管理规定统一登记管理，按程序做好资产配置、处置等工作。（责任单位：县财政局、县消防救援大队、各乡镇政府）

（十四）落实职业保障。各乡镇政府按照规定落实地方政府专职队员工资福利待遇，并为其缴纳社会保险、住房公积金。地方政府专职消防员整体工资水平，按照安阳市上年度城镇非私营单位就业人员平均工资1.5倍执行，并根据规定享受消防救援执勤补贴、现场救援补贴等津贴补贴。按照灭火救援和训练演练工作需要，购买人身意外保险、补充医疗保险等商业保险，按相关规定为符合条件的地方政府专职消防员发放住房补贴。落实职业健康检查制度，每年集中组织地方政府专职消防员参加岗前、在岗、离岗、应急职业健康检查，建立职业健康档案。交由县消防救援大队管理的地方政府专职消防员，其医疗保障可参照国家综合性消防救援队伍政策执行。消防救援站建设用地在符合规划、权属不变的情况下，可配套建设供地方政府专职消防员使用的备勤公寓，以方便值班备勤。（责任单位：县发展改革委、县财政局、县人力资源社会保障局、县自然资源局、县住房城乡建设局、县消防救援大队、各乡镇政府）

（十五）拓展职业发展空间。支持地方政府专职消防队与高校、企业等单位建立人员共育共享机制，鼓励地方政府专职消防员提升学历，加强地方政府专职消防队复合型人才培养。地方政府专职消防员连续工作满5年不满12年解除或者终止劳动合同的，由县政府发放安置费；连续工作满12年及以上解除或者终止劳动合同且未达到退休条件的，由县政府发放安置费或由用人单位安排符合条件的地方政府专职消防员培训后转岗。交县消防救援大队管理的地方政府专职消防员安置费标准，按照国家综合性消防救援队伍消防员退出安置相关规定执行，其他地方政府专职消防员安置费标准由其管理单位制定。对违反合同约定或主动辞职的地方政府专职消防员，不予发放离队安置费。每年进行事业单位招聘时，参照省（市）级关于对地方政府专职消防员的优待政策，对地方政府专职消防员年龄和学历条件可适当放宽、同等条件下优先录用聘用。通过消防职业技能鉴定并取得证书的地方政府专职消防员，在合同期满后，可作为社会消防从业人员优先推荐从事企事业单位消防安全工作。（责任单位：县教育局、县财政局、县人力资源社会保障局、县消防救援大队、各乡镇政府）

（十六）完善优待政策。地方政府专职消防员本人及其配偶、子女可以在工作地落户，工作调动时户口可以随迁。地方政府专职消防员在交通出行、看病就医、参观游览、子女入学等方面享受的优待政策按照国家综合性消防救援队伍有关标准执行。入职满5年及以上的地方政府专职消防员符合申请保障性住房条件的，在公租房保障中优先予以解决。地方政府专职消防员享受国家、省、市规定的婚假、孕产假、护理假等，依法享受带薪年休假。（责任单位：县教育局、县公安局、县人力资源社会保障局、县住房城乡建设局、县交通运输局、县文广体旅局、县卫生健康委、县消防救援大队、各乡镇政府）

（十七）落实伤亡抚恤待遇。因公受伤、致残或死亡的，按照《工伤保险条例》对其进行工伤认定和劳动能力鉴定，落实工伤保险待遇，开辟“绿色”通道优先办理；符合烈士申报条件的按照程序申报，落实抚恤优待政策。（责任单位：县财政局、县人力资源社会保障局、县卫生健康委、县退役军人事务局、县消防救援大队、各乡镇政府）

（十八）落实车辆交通保障。地方政府专职消防队伍执勤消防车辆按照特种车辆实行登记和管理，外观制式执行国家综合性消防救援车辆相关规定，符合国家免征车辆购置税规定的，免征车辆购置税。在执行灭火救援任务过程中，确保安全前提下，享受与国家综合性消防救援车辆同等道路优先通行权，其车辆通行费、停泊费的缴纳按相关规定执行。（责任单位：县公安局、县交通运输局、县税务局、县消防救援大队、各乡镇政府）

六、抓好贯彻落实

（十九）提高思想认识。各级各部门要充分认识地方政府专职消防队伍建设的重要性，把地方政府专职消防队伍建设纳入工作重要议事日程，及时研究解决队伍建设中重大问题，推动地方政府专职消防队伍健康发展。有关单位和部门要高度重视，强化政策支持，形成推进地方政府专职消防队伍建设的工作合力。

（二十）抓好任务落实。各级各部门要结合实际，制定工作计划，细化任务分工，明确工作职责和建成、验收、评估时间安排，按时序推进工作落实，确保各项工作落地见效。

（二十一）强化跟踪问效。县消防安全委员会要严格按照相关要求开展评估指导，统筹协调解决工作推进中的问题。鼓励建设发展质量较高的乡镇先行先试，发挥引领作用。积极推动地方政府专职消防队伍建设验收、评估达标工作，总结经验教训，全力推进地方政府专职消防队伍高质量发展。