滑县审计局审计结果公告

2025年第13号

滑县投资集团有限公司

2024年度资产、负债、损益及运营情况专项审计调查结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条、二十九条规定，滑县审计局派出专项审计调查组，自2025年6月16日至8月6日，对滑县投资集团有限公司及下属部分子公司2024年度资产、负债、损益及运营情况进行了专项审计调查，现将审计结果公告如下：

- 一、滑县投资集团有限公司基本情况

滑县投资集团有限公司，滑县财政局下属国有独资企业，法定代表人潘英，注册资本金26100万元，经营范围包括参股、控股、投资、租赁及法律法规许可的其他经济活动，投资土地开发整理储备项目，销售，绿化苗木、市政配套设施，市政设施维护养护。该公司现有干部员工90人（公司本部32人），公司本部下设综合管理部、财务管理部、融资管理部、发展运营部、风险控制部、项目代建中心等6个职能部门。

公司章程显示下属滑县文化产业投资有限责任公司、滑县农业投资有限公司、滑县水资源发展投资有限公司、滑县城市建设有限公司、滑县国有资产运营有限公司等五个全资子公司。

二、审计调查评价意见

审计调查结果表明，滑县投资集团有限公司及其子公司提供的会计资料基本真实反映了财务收支情况，财务活动基本符合财经法规的规定。但在资产质量方面存在注册资本金不实等问题，在债务管理和风险防范方面存在债务负担加重，债务到期集中度高等问题，在重大经济事项管理方面存在投资审慎性不足，投资损失风险较为突出等问题，应采取措施加以改进和提高。

三、审计调查发现的主要问题

（一）资产质量和管理方面

- 1.注入公益性资产，虚增资产规模。

- 2.无依据冲减资本公积。

- （二）债务管理和风险防范方面

- 1.未按贷款资金用途使用资金。

- 2.挤占挪用代建项目资金

- 3.债务风险防控措施不够健全，存在偿债缺口。

- 4.公司盈利能力较弱，存在借新还旧情况。

- （三）重大经济事项方面

- 1.部分项目企业投资审慎性不足，投资损失风险较为突出。

- 2.购置不良资产，加重企业经营压力。

- 3.应收未收二期标准化厂房租金，收不抵支。

- 4.行政、事业单位拖欠车辆租赁租金。

- （四）财务管理方面

1.2024年度利润不实。

2.往来款长期挂账。

3.2024年公务招待费无公务函。

4.2024年应计未计固定资产。

- 5.凭证后所附明细不完整。

- 6.超范围支付资金。

- 项目管理方面

1.项目资金回流困难，前期投入资金叠加成本持续放大。

2.项目方案随意变更。

3.项目因诉讼导致停工，项目存在逾期交房风险。

四、审计处理情况和建议

对上述问题，滑县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议：对资产不实、无依据冲减资本公积、挪用代建项目资金等问题，滑县投资集团有限公司已通过调整账务、积极筹措资金、完善会计资料等方式完成整改；对债务方面存在的问题、购置不良资产、拖欠车辆租赁租金等问题，滑县投资集团有限公司正在积极优化资源配置，下达催缴函，研究企业运营等方式进行整改。

五、审计发现问题的整改情况

目前，滑县投资集团有限公司对上述部分问题已整改，部分问题正在整改。具体整改结果由滑县投资集团有限公司对社会公告。